## 課題管理表（産業機器向け小型モーター量産立上プロジェクト）
課題管理表（産業機器向け小型モーター量産立上プロジェクト） | [6 empty] | 件数 | 未完了 | 完了
[7 empty] | 19 | 12 | 7
No. | 内 容 | 発生日 | 起票者 | 分類 | 重要度 | 対応方針 | 担当者 | 更新日 | ステータス
1 | 回転音が基準を超過している 試作評価において、モーターの回転音が設計時に定めた目標値を超えていることが確認された。特に高回転域での異音が顕著であり、量産時の品質基準を満たさない可能性がある。顧客先での使用環境を考慮すると、騒音クレームにつながるリスクが高く、早急な原因特定と対策が必要な状況である。 | 2026-04-01 | 佐藤 恒一 | 不具合 | 緊急 | 回転音発生要因を以下の観点で切り分ける。 ・軸受部の精度および潤滑条件 ・回転バランスおよび偏心の有無 ・組立工程における締結条件 切り分け結果をもとに、再試作および再評価を実施し、量産可否を判断する | 鈴木 拓真 | 2026-04-05 | 完了
2 | 図面公差と工程能力の不整合 製品図面を確認したところ、一部部品の公差指定が現行工程能力と乖離している箇所が判明した。試作段階では問題が顕在化していないが、量産移行後に歩留まり悪化や手直し増加につながる可能性がある。 | 2026-04-03 | 田中 等 | 検討漏れ | 高 | 設計部門と協議のうえ、以下を検討する。 ・公差緩和の可否 ・工程能力向上のための設備・条件変更 ・重要特性として管理項目を追加する必要性 最終的な対応方針を決定し、図面および工程条件に反映する。 | 佐藤 恒一 | 2026-04-12 | 完了
3 | 組立治具の作業性が悪い 現行の組立治具では部品のセットがしづらく、作業者によって作業時間にばらつきが生じている。量産時の作業負荷増大や作業ミスの要因になる恐れがある。 | 2026-04-05 | 山本 修二郎 | 要望 | 中 | 現場作業者の意見を収集し、 ・治具形状の簡素化 ・位置決めガイドの追加 ・部品セット手順の見直し といった改善案を検討する。試作治具で効果検証後、正式改修を判断する。 | 山本 修二郎 | 2026-04-10 | 対応中
4 | 部品Aの納期遅延リスク 主要部品である部品Aについて、仕入先からの納期が量産スケジュールに対して余裕が少ないことが判明した。万が一遅延が発生した場合、初回量産に影響が出る可能性がある。 | 2026-04-07 | 高橋 彩 | 確認 | 高 | 以下の対応を並行して進める。 ・仕入先へ納期前倒し可否の確認 ・代替調達先の有無確認 ・生産計画側でのバッファ設定 状況に応じて計画修正を行う。 | 高橋 彩 | 2026-04-16 | 対応中
5 | 試作ロットで外観キズが発生 試作ロットにおいて、モーター外装部に細かな擦りキズが複数確認された。機能面への影響はないものの、外観品質基準を満たさない可能性がある。発生箇所にばらつきがあり、特定工程に限定されない点が懸念材料となっている。 | 2026-04-09 | 小林 慎吾 | 不具合 | 高 | 以下の観点で発生要因を調査する。 ・組立後の一時保管方法 ・搬送時の干渉有無 ・作業者の取扱手順 原因特定後、保護材の追加や作業標準の見直しを実施する。 | 小林 慎吾 | 2026-04-22 | 完了
6 | 作業標準書の最新版が未展開 改訂された作業標準書の最新版が一部現場に展開されておらず、旧版を参照して作業しているケースが確認された。誤作業や品質ばらつきにつながるリスクがある。 | 2026-04-12 | 中村 みさき | その他 | 中 | 文書管理ルールを整理し、 ・最新版の再配布 ・掲示場所の統一 ・改訂時の周知方法明確化 を行うことで再発防止を図る。 | 中村 みさき | 2026-04-17 | 確認中
7 | 巻線工程の不良率が高い 巻線工程において不良率が目標値を大きく上回っている。特定条件下で線ズレや断線が発生しやすく、量産移行に大きなリスクとなっている。 | 2026-04-15 | 鈴木 拓真 | 不具合 | 緊急 | ・設備条件の再設定 ・作業者間の操作差異の確認 ・原材料ロット差の影響評価 を行い、最適条件を確定する。条件確定後に再度能力評価を実施する。 | 鈴木 拓真 | 2026-04-19 | 対応中
8 | 品質検査基準が不明確 品質検査項目の一部について、合否判断基準が曖昧で、検査員によって判定結果に差が出る可能性がある。量産時の品質安定性に影響する恐れがある。 | 2026-04-18 | 小林 慎吾 | 検討漏れ | 中 | 検査基準を数値化・文章化し、 ・判定例の明示 ・写真付き基準書の作成 を行い、検査方法を統一する。 | 小林 慎吾 | 2026-04-19 | 対応不要
9 | 生産ライン動線が非効率 現行ライン配置では作業者の移動距離が長く、作業効率が低下している。量産時には累積工数増加につながる可能性がある。 | 2026-04-20 | 山本 修二郎 | 要望 | 低 | レイアウト改善案を作成し、 ・動線短縮効果 ・設備移設の可否 を評価したうえで、改善実施の是非を判断する。 | 山本 修二郎 |  | 未着手
10 | 初期流動管理期間が未定 量産初期の品質安定を目的とした初期流動管理期間が明確に定義されていない。管理範囲や管理方法が曖昧なまま量産に移行するリスクがある。 | 2026-04-23 | 佐藤 恒一 | 検討漏れ | 高 | 過去製品の実績を参考に、 ・管理期間 ・管理項目 ・判定基準 を定義し、関係者と合意を取る。 | 佐藤 恒一 |  | 完了
11 | 測定結果の記録方法が不統一 モーター特性測定結果の記録方法が担当者ごとに異なり、後から比較・分析しづらい状態となっている。 | 2026-04-26 | 田中 等 | 確認 | 中 | 記録フォーマットを統一し、 ・必須記載項目の定義 ・記入例の提示 を行うことで、データ活用しやすい状態にする。 | 田中 等 | 2026-04-30 | 対応中
12 | 工程能力算出条件の不一致 工程能力指数の算出条件が部門間で異なっており、数値の比較ができない状態となっている。 | 2026-04-28 | 小林 慎吾 | 確認 | 中 | 算出条件を整理・統一し、再計算を実施する。以降は同一条件で評価するルールを明文化する。 | 佐藤 恒一 |  | 確認中
13 | 初回量産数量が未確定 初回量産ロットの生産数量が確定しておらず、生産計画や部材手配に影響が出る可能性がある。 | 2026-05-02 | 高橋 彩 | 確認 | 高 | 営業・生産管理部門と調整し、数量を確定する。必要に応じて段階的生産案も検討する。 | 高橋 彩 | 2026-05-08 | 完了
14 | 包装仕様が顧客要求と不一致 現行の包装仕様が一部顧客要求を満たしておらず、出荷後の指摘リスクがある。 | 2026-05-06 | 中村 みさき | 要望 | 中 | 包装仕様を見直し、サンプルを作成して顧客確認を行う。承認後に量産仕様へ反映する。 | 中村 みさき | 2026-05-10 | 対応中
15 | 海外向け注意事項が未反映 海外向け製品特有の注意事項が作業標準書に反映されておらず、誤対応の可能性がある。 | 2026-05-09 | 田中 等 | 検討漏れ | 中 | 注意事項を整理し、作業標準書に追記。関係者へ周知を行う。 | 田中 等 |  | 対応中
16 | 生産実績集計ルールが不統一 生産実績の集計方法が担当者によって異なり、数値の信頼性にばらつきがある。 | 2026-05-12 | 高橋 彩 | その他 | 低 |  | <<未定>> |  | 未着手
17 | 材料ロット差の影響懸念 試作時と量産時で材料ロットが異なるため、特性差が発生する可能性がある。 | 2026-05-16 | 小林 慎吾 | 確認 | 高 | 材料差による影響評価を実施し、問題がないかを確認する。 | 鈴木 拓真 |  | 対応中
18 | 教育訓練記録の未記入 一部作業者の教育訓練記録が未記入となっている。 | 2026-05-20 | 中村 みさき | その他 | 低 | 記録漏れを確認し、追記を行う。 | 中村 みさき | 2026-05-22 | 完了
19 | 不良対応フローが未整理 量産初期に発生した不良への対応フローが整理されておらず、対応が属人的になっている。 | 2026-05-25 | 佐藤 恒一 | 検討漏れ | 高 | 異常対応フローを作成し、関係部署と共有・合意を取る。 | 佐藤 恒一 | 2026-05-29 | 対応中
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 選択肢
日付 |  | メンバー | <<未定>> | 分類 |  | 重要度 |  | ステータス
| 2026-01-01 |  | 佐藤 恒一 |  | 不具合 |  | 緊急 |  | 未着手
| 2026-01-02 |  | 鈴木 拓真 |  | 検討漏れ |  | 高 |  | 対応中
| 2026-01-03 |  | 田中 等 |  | 確認 |  | 中 |  | 確認中
| 2026-01-04 |  | 山本 修二郎 |  | 要望 |  | 低 |  | 完了
| 2026-01-05 |  | 高橋 彩 |  | その他 |  | なし |  | 対応不要
| 2026-01-06 |  | 小林 慎吾
| 2026-01-07 |  | 中村 みさき
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31

## 【おすすめ】人気Excelテンプレート
【EXCEL-NEXT】人気Excelテンプレート
EXCEL-NEXTでは、便利なExcelテンプレートを提供しています。
その中でも、人気の高いものを集めてご紹介します。
便利で、どのような業態でもご利用いただけます。ダウンロードして、皆さんの業務にお役立てください。
■カレンダー
【カレンダー】年間カレンダー｜Ａ４タテ・１ページ・カラフル・印刷向け・掲示用
https://excel-next.com/calendar-1page-portrait/
【カレンダー】年間カレンダー（月単位）｜Ａ４・ヨコ・印刷向け・掲示用
https://excel-next.com/calendar-monthly-border-lateral/
【カレンダー】２ヶ月カレンダー｜２カ月用・Ａ４タテ・国民の祝日
https://excel-next.com/calendar-2months-border-portrait/
【カレンダー】日毎横リスト形式カレンダー｜四半期１ページ・祝日対応
https://excel-next.com/schedule-lateral/
■イベントスケジュール
【イベントスケジュール】年間イベントスケジュール（日毎）｜Ａ４ヨコ・１ページ・国民の祝日・１月始まり
https://excel-next.com/annual-calendar-1-to-12/
【イベントスケジュール】年間イベントスケジュール（日毎）｜Ａ４ヨコ・１ページ・国民の祝日・４月始まり
https://excel-next.com/annual-calendar-4-to-3/
■プロジェクト管理
【ガントチャート】自動描画ツール｜（便利！）作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します・タスク管理・工程管理・サンプル付き
https://excel-next.com/gantt-chart-macro/
【ガントチャート】ガントチャート（週単位）｜シンプル・入力補助・フィルター付き・サンプル付き
https://excel-next.com/gantt-chart-week/
【ガントチャート】ガントチャート（時間単位）｜タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
https://excel-next.com/gantt-chart-hour/
■タスク管理
【タスク管理】タスク管理表｜チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
https://excel-next.com/task-list/
【タスク管理】TODOリスト｜集計・フィルター・入力補助付き
https://excel-next.com/todo-list/
■業務テンプレート
【業務テンプレート】議事録｜発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
https://excel-next.com/minutes-remarks/
【業務テンプレート】作業手順書｜手順のリスト・マニュアル作成向け
https://excel-next.com/work-instruction-procedure-list/
【業務テンプレート】業務日報｜個人・時刻別・承認あり
https://excel-next.com/daily-report-time-list/
■名簿
【名簿】参加者名簿｜簡易形式・法人／個人両対応
https://excel-next.com/participants-list/
【名簿】顧客管理表（法人）｜シンプル・法人向け・フィルター・入力補助付き
https://excel-next.com/customer-list/
■販売・営業
【販売・営業】請求書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/invoice-portrait/
【販売・営業】見積書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/estimate-portrait/
【販売・営業】発注書・注文書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/purchase-order-portrait/
■旅行日程表
【旅行日程表】旅行日程表（２泊３日）｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://excel-next.com/trip-itinerary-3days/
【旅行日程表】旅行日程表（３泊４日）｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://excel-next.com/trip-itinerary-4days/