## タスク管理表
タスク管理表 |  | 件数 | 未完了 | 完了 | （更新日）2026年2月20日
| 春の地域交流イベント2026（仮称） | 20 | 14 | 6 | （担当者）佐藤 悠介
No. | 作業 | 優先度 | 実施期限 | 進捗率 | 備考
1 | 会場候補のリストアップ | 高 | 2026-02-05 | 100% | 3会場を比較
2 | 会場使用料の見積取得 | 高 | 2026-02-08 | 実施不要 | メールで依頼済み
3 | 会場予約の確定 | 緊急 | 2026-02-10 | 100% | 先着制のため優先
4 | イベント日程の最終決定 | 高 | 2026-02-12 | 100% | スタッフと調整済
5 | スタッフ役割分担の決定 | 通常 | 2026-02-15 | 90% | 3名体制で調整予定
6 | タイムスケジュール作成 | 通常 | 2026-02-20 | 65% | 午前〜午後の２部制
7 | 必要備品の洗い出し | 通常 | 2026-02-18 | 実施不要 | マイク・プロジェクタ等
8 | 備品レンタル費の確認 | 通常 | 2026-02-25 | 35% | 予算内に収まる想定
9 | 参加者向け告知原稿の作成 | 高 | 2026-02-22 | 100% | SNS・掲示板用
10 | 告知用チラシのデザイン | 通常 | 2026-02-28 | 70% | Canvaで試案作成
11 | SNS告知の開始 | 高 | 2026-03-01 | 45% | Facebook/X中心
12 | 参加申し込みフォーム作成 | 通常 | 2026-03-03 | 25% | Googleフォーム予定
13 | 問い合わせ対応 | なし | 2026-03-01 | 10% | 随時受付
14 | 当日配布資料の作成 | 通常 | 2026-03-10 | 0% | 概要資料＋アンケート
15 | 予算の見直し・確定 | 高 | 2026-03-18 | 0% | 会場・備品費を反映
16 | 参加者への最終案内送付 | 高 | 2026-03-25 | 0% | メール配信
17 | イベント当日の運営 | 緊急 | 2026-03-30 | 0% | 受付・誘導担当含む
18 | 片付け・撤収作業 | 通常 | 2026-03-30 | 0% | 会場原状復帰
19 | 実施報告書の作成 | 通常 | 2026-04-05 | 0% | 写真・参加数まとめ
20 | アンケート結果の集計 | 低 | 2026-04-07 | 0% | 今後の改善に活用
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

## 選択肢
優先度 |  | 日付 |  | 進捗率
| 緊急 |  | 2025-11-01 |  | 実施不要
| 高 |  | 2025-11-02 |  | 0%
| 通常 |  | 2025-11-03 |  | 5%
| 低 |  | 2025-11-04 |  | 10%
| なし |  | 2025-11-05 |  | 15%
|  |  | 2025-11-06 |  | 20%
|  |  | 2025-11-07 |  | 25%
|  |  | 2025-11-08 |  | 30%
|  |  | 2025-11-09 |  | 35%
|  |  | 2025-11-10 |  | 40%
|  |  | 2025-11-11 |  | 45%
|  |  | 2025-11-12 |  | 50%
|  |  | 2025-11-13 |  | 55%
|  |  | 2025-11-14 |  | 60%
|  |  | 2025-11-15 |  | 65%
|  |  | 2025-11-16 |  | 70%
|  |  | 2025-11-17 |  | 75%
|  |  | 2025-11-18 |  | 80%
|  |  | 2025-11-19 |  | 85%
|  |  | 2025-11-20 |  | 90%
|  |  | 2025-11-21 |  | 95%
|  |  | 2025-11-22 |  | 100%
2025-11-23
2025-11-24
2025-11-25
2025-11-26
2025-11-27
2025-11-28
2025-11-29
2025-11-30
2025-12-01
2025-12-02
2025-12-03
2025-12-04
2025-12-05
2025-12-06
2025-12-07
2025-12-08
2025-12-09
2025-12-10
2025-12-11
2025-12-12
2025-12-13
2025-12-14
2025-12-15
2025-12-16
2025-12-17
2025-12-18
2025-12-19
2025-12-20
2025-12-21
2025-12-22
2025-12-23
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-26
2025-12-27
2025-12-28
2025-12-29
2025-12-30
2025-12-31
2026-01-01
2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31

## 【おすすめ】人気Excelテンプレート
【EXCEL-NEXT】人気Excelテンプレート
EXCEL-NEXTでは、便利なExcelテンプレートを提供しています。
その中でも、人気の高いものを集めてご紹介します。
便利で、どのような業態でもご利用いただけます。ダウンロードして、皆さんの業務にお役立てください。
■カレンダー
【カレンダー】年間カレンダー｜Ａ４タテ・１ページ・カラフル・印刷向け・掲示用
https://excel-next.com/calendar-1page-portrait/
【カレンダー】年間カレンダー（月単位）｜Ａ４・ヨコ・印刷向け・掲示用
https://excel-next.com/calendar-monthly-border-lateral/
【カレンダー】２ヶ月カレンダー｜２カ月用・Ａ４タテ・国民の祝日
https://excel-next.com/calendar-2months-border-portrait/
【カレンダー】日毎横リスト形式カレンダー｜四半期１ページ・祝日対応
https://excel-next.com/schedule-lateral/
■イベントスケジュール
【イベントスケジュール】年間イベントスケジュール（日毎）｜Ａ４ヨコ・１ページ・国民の祝日・１月始まり
https://excel-next.com/annual-calendar-1-to-12/
【イベントスケジュール】年間イベントスケジュール（日毎）｜Ａ４ヨコ・１ページ・国民の祝日・４月始まり
https://excel-next.com/annual-calendar-4-to-3/
■プロジェクト管理
【ガントチャート】自動描画ツール｜（便利！）作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します・タスク管理・工程管理・サンプル付き
https://excel-next.com/gantt-chart-macro/
【ガントチャート】ガントチャート（週単位）｜シンプル・入力補助・フィルター付き・サンプル付き
https://excel-next.com/gantt-chart-week/
【ガントチャート】ガントチャート（時間単位）｜タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
https://excel-next.com/gantt-chart-hour/
■タスク管理
【タスク管理】タスク管理表｜チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
https://excel-next.com/task-list/
【タスク管理】TODOリスト｜集計・フィルター・入力補助付き
https://excel-next.com/todo-list/
■業務テンプレート
【業務テンプレート】議事録｜発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
https://excel-next.com/minutes-remarks/
【業務テンプレート】作業手順書｜手順のリスト・マニュアル作成向け
https://excel-next.com/work-instruction-procedure-list/
【業務テンプレート】業務日報｜個人・時刻別・承認あり
https://excel-next.com/daily-report-time-list/
■名簿
【名簿】参加者名簿｜簡易形式・法人／個人両対応
https://excel-next.com/participants-list/
【名簿】顧客管理表（法人）｜シンプル・法人向け・フィルター・入力補助付き
https://excel-next.com/customer-list/
■販売・営業
【販売・営業】請求書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/invoice-portrait/
【販売・営業】見積書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/estimate-portrait/
【販売・営業】発注書・注文書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/purchase-order-portrait/
■旅行日程表
【旅行日程表】旅行日程表（２泊３日）｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://excel-next.com/trip-itinerary-3days/
【旅行日程表】旅行日程表（３泊４日）｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://excel-next.com/trip-itinerary-4days/