## TODOリスト
TODOリスト |  | 2026年4月開催 春のビジネスセミナー準備タスクリスト
|  |  | 件数 | 30 | 未完了 | 18 | 完了 | 12
完了 | 期限 | ToDo
☑ | 2026-03-15 | 会場候補の選定
☑ | 2026-03-18 | 会場予約確定
☑ | 2026-03-20 | 開催日時最終決定
☑ | 2026-03-22 | 講師依頼連絡
☑ | 2026-03-25 | 講師契約締結
☑ | 2026-03-28 | 告知文作成
☑ | 2026-04-01 | 告知ページ公開
☑ | 2026-04-01 | 申込フォーム作成
☑ | 2026-04-02 | 参加費設定
□ | 2026-04-05 | 受付名簿作成
□ | 2026-04-05 | 資料構成案作成
☑ | 2026-04-10 | 配布資料作成
☑ | 2026-04-15 | 配布資料印刷（部数が足りている事を確認すること）
□ | 2026-04-15 | 名札作成
☑ | 2026-04-16 | 会場レイアウト決定
□ | 2026-04-18 | 備品リスト確認
□ | 2026-04-20 | 音響機材確認（接続が正しく行われている事を確認すること）
□ | 2026-04-20 | プロジェクタ動作確認
□ | 2026-04-22 | 参加者リマインド送信
□ | 2026-04-23 | 当日進行表作成
□ | 2026-04-23 | 受付マニュアル作成
□ | 2026-04-24 | 釣銭準備
□ | 2026-04-25 | 当日スタッフ打合せ
□ | 2026-04-26 | 会場最終確認
□ | 2026-04-27 | 会場設営
□ | 2026-04-27 | セミナー開催
□ | 2026-04-27 | アンケート回収
□ | 2026-04-29 | アンケート集計
□ | 2026-04-30 | 参加者へ御礼メール送信
□ | 2026-05-02 | 会場費精算処理
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

## 選択肢
完了 |  | 日付
| □ |  | 2026-01-01
| ☑ |  | 2026-01-02
2026-01-03
2026-01-04
2026-01-05
2026-01-06
2026-01-07
2026-01-08
2026-01-09
2026-01-10
2026-01-11
2026-01-12
2026-01-13
2026-01-14
2026-01-15
2026-01-16
2026-01-17
2026-01-18
2026-01-19
2026-01-20
2026-01-21
2026-01-22
2026-01-23
2026-01-24
2026-01-25
2026-01-26
2026-01-27
2026-01-28
2026-01-29
2026-01-30
2026-01-31
2026-02-01
2026-02-02
2026-02-03
2026-02-04
2026-02-05
2026-02-06
2026-02-07
2026-02-08
2026-02-09
2026-02-10
2026-02-11
2026-02-12
2026-02-13
2026-02-14
2026-02-15
2026-02-16
2026-02-17
2026-02-18
2026-02-19
2026-02-20
2026-02-21
2026-02-22
2026-02-23
2026-02-24
2026-02-25
2026-02-26
2026-02-27
2026-02-28
2026-03-01
2026-03-02
2026-03-03
2026-03-04
2026-03-05
2026-03-06
2026-03-07
2026-03-08
2026-03-09
2026-03-10
2026-03-11
2026-03-12
2026-03-13
2026-03-14
2026-03-15
2026-03-16
2026-03-17
2026-03-18
2026-03-19
2026-03-20
2026-03-21
2026-03-22
2026-03-23
2026-03-24
2026-03-25
2026-03-26
2026-03-27
2026-03-28
2026-03-29
2026-03-30
2026-03-31
2026-04-01
2026-04-02
2026-04-03
2026-04-04
2026-04-05
2026-04-06
2026-04-07
2026-04-08
2026-04-09
2026-04-10
2026-04-11
2026-04-12
2026-04-13
2026-04-14
2026-04-15
2026-04-16
2026-04-17
2026-04-18
2026-04-19
2026-04-20
2026-04-21
2026-04-22
2026-04-23
2026-04-24
2026-04-25
2026-04-26
2026-04-27
2026-04-28
2026-04-29
2026-04-30
2026-05-01
2026-05-02
2026-05-03
2026-05-04
2026-05-05
2026-05-06
2026-05-07
2026-05-08
2026-05-09
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-17
2026-05-18
2026-05-19
2026-05-20
2026-05-21
2026-05-22
2026-05-23
2026-05-24
2026-05-25
2026-05-26
2026-05-27
2026-05-28
2026-05-29
2026-05-30
2026-05-31
2026-06-01
2026-06-02
2026-06-03
2026-06-04
2026-06-05
2026-06-06
2026-06-07
2026-06-08
2026-06-09
2026-06-10
2026-06-11
2026-06-12
2026-06-13
2026-06-14
2026-06-15
2026-06-16
2026-06-17
2026-06-18
2026-06-19
2026-06-20
2026-06-21
2026-06-22
2026-06-23
2026-06-24
2026-06-25
2026-06-26
2026-06-27
2026-06-28
2026-06-29
2026-06-30
2026-07-01
2026-07-02
2026-07-03
2026-07-04
2026-07-05
2026-07-06
2026-07-07
2026-07-08
2026-07-09
2026-07-10
2026-07-11
2026-07-12
2026-07-13
2026-07-14
2026-07-15
2026-07-16
2026-07-17
2026-07-18
2026-07-19
2026-07-20
2026-07-21
2026-07-22
2026-07-23
2026-07-24
2026-07-25
2026-07-26
2026-07-27
2026-07-28
2026-07-29
2026-07-30
2026-07-31
2026-08-01
2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19
2026-08-20
2026-08-21
2026-08-22
2026-08-23
2026-08-24
2026-08-25
2026-08-26
2026-08-27
2026-08-28
2026-08-29
2026-08-30
2026-08-31
2026-09-01
2026-09-02
2026-09-03
2026-09-04
2026-09-05
2026-09-06
2026-09-07
2026-09-08
2026-09-09
2026-09-10
2026-09-11
2026-09-12
2026-09-13
2026-09-14
2026-09-15
2026-09-16
2026-09-17
2026-09-18
2026-09-19
2026-09-20
2026-09-21
2026-09-22
2026-09-23
2026-09-24
2026-09-25
2026-09-26
2026-09-27
2026-09-28
2026-09-29
2026-09-30
2026-10-01
2026-10-02
2026-10-03
2026-10-04
2026-10-05
2026-10-06
2026-10-07
2026-10-08
2026-10-09
2026-10-10
2026-10-11
2026-10-12
2026-10-13
2026-10-14
2026-10-15
2026-10-16
2026-10-17
2026-10-18
2026-10-19
2026-10-20
2026-10-21
2026-10-22
2026-10-23
2026-10-24
2026-10-25
2026-10-26
2026-10-27
2026-10-28
2026-10-29
2026-10-30
2026-10-31
2026-11-01
2026-11-02
2026-11-03
2026-11-04
2026-11-05
2026-11-06
2026-11-07
2026-11-08
2026-11-09
2026-11-10
2026-11-11
2026-11-12
2026-11-13
2026-11-14
2026-11-15
2026-11-16
2026-11-17
2026-11-18
2026-11-19
2026-11-20
2026-11-21
2026-11-22
2026-11-23
2026-11-24
2026-11-25
2026-11-26
2026-11-27
2026-11-28
2026-11-29
2026-11-30
2026-12-01
2026-12-02
2026-12-03
2026-12-04
2026-12-05
2026-12-06
2026-12-07
2026-12-08
2026-12-09
2026-12-10
2026-12-11
2026-12-12
2026-12-13
2026-12-14
2026-12-15
2026-12-16
2026-12-17
2026-12-18
2026-12-19
2026-12-20
2026-12-21
2026-12-22
2026-12-23
2026-12-24
2026-12-25
2026-12-26
2026-12-27
2026-12-28
2026-12-29
2026-12-30
2026-12-31

## 【おすすめ】人気Excelテンプレート
【EXCEL-NEXT】人気Excelテンプレート
EXCEL-NEXTでは、便利なExcelテンプレートを提供しています。
その中でも、人気の高いものを集めてご紹介します。
便利で、どのような業態でもご利用いただけます。ダウンロードして、皆さんの業務にお役立てください。
■カレンダー
【カレンダー】年間カレンダー｜Ａ４タテ・１ページ・カラフル・印刷向け・掲示用
https://excel-next.com/calendar-1page-portrait/
【カレンダー】年間カレンダー（月単位）｜Ａ４・ヨコ・印刷向け・掲示用
https://excel-next.com/calendar-monthly-border-lateral/
【カレンダー】２ヶ月カレンダー｜２カ月用・Ａ４タテ・国民の祝日
https://excel-next.com/calendar-2months-border-portrait/
【カレンダー】日毎横リスト形式カレンダー｜四半期１ページ・祝日対応
https://excel-next.com/schedule-lateral/
■イベントスケジュール
【イベントスケジュール】年間イベントスケジュール（日毎）｜Ａ４ヨコ・１ページ・国民の祝日・１月始まり
https://excel-next.com/annual-calendar-1-to-12/
【イベントスケジュール】年間イベントスケジュール（日毎）｜Ａ４ヨコ・１ページ・国民の祝日・４月始まり
https://excel-next.com/annual-calendar-4-to-3/
■プロジェクト管理
【ガントチャート】自動描画ツール｜（便利！）作業と日付を記入するとスケジュールのグラフを自動描画します・タスク管理・工程管理・サンプル付き
https://excel-next.com/gantt-chart-macro/
【ガントチャート】ガントチャート（週単位）｜シンプル・入力補助・フィルター付き・サンプル付き
https://excel-next.com/gantt-chart-week/
【ガントチャート】ガントチャート（時間単位）｜タイムテーブル作成・入力補助・フィルター付き
https://excel-next.com/gantt-chart-hour/
■タスク管理
【タスク管理】タスク管理表｜チーム向け・タスク管理・入力補助・フィルター付き
https://excel-next.com/task-list/
【タスク管理】TODOリスト｜集計・フィルター・入力補助付き
https://excel-next.com/todo-list/
■業務テンプレート
【業務テンプレート】議事録｜発言録形式・フリーフォーマット・たくさん書ける
https://excel-next.com/minutes-remarks/
【業務テンプレート】作業手順書｜手順のリスト・マニュアル作成向け
https://excel-next.com/work-instruction-procedure-list/
【業務テンプレート】業務日報｜個人・時刻別・承認あり
https://excel-next.com/daily-report-time-list/
■名簿
【名簿】参加者名簿｜簡易形式・法人／個人両対応
https://excel-next.com/participants-list/
【名簿】顧客管理表（法人）｜シンプル・法人向け・フィルター・入力補助付き
https://excel-next.com/customer-list/
■販売・営業
【販売・営業】請求書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/invoice-portrait/
【販売・営業】見積書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/estimate-portrait/
【販売・営業】発注書・注文書（インボイス対応）｜タテ・青枠
https://excel-next.com/purchase-order-portrait/
■旅行日程表
【旅行日程表】旅行日程表（２泊３日）｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://excel-next.com/trip-itinerary-3days/
【旅行日程表】旅行日程表（３泊４日）｜タテ用紙・リスト形式・すぐに使えるサンプル付き
https://excel-next.com/trip-itinerary-4days/